中共海南省委外事工作委员会办公室

2022年“博鳌亚洲论坛年会”

项目支出部门评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位 省委外事工作委员会办公室本级 的项目 博鳌亚洲论坛年会属于部门项目

主管部门为省委外事工作委员会办公室

项目负责人为：张东东

联系电话：65339556

部门评价分值：99.42

部门评价等级：优

项目概述：统筹全省服务与利用博鳌亚洲论坛2022年年会服务保障工作，圆满完成年会筹备工作。

主要内容：一是牵头完成论坛年会各项筹备工作。服务保障博鳌亚洲论坛2022年年会圆满召开，共完成2000余人的接待任务，来自42个国家和地区的600多名线下代表，近400名线上代表（其中包括20位各国政要前政要，50位部长级高官和前官员，22位国际和地区组织负责人以及众多商界领袖及著名学者），以及来自102家媒体机构的700多名记者共计2000余人以“线上+线下”形式出席年会。

二是绿色办会，智慧办会。在绿色交通上，投入使用新能源和清洁能源车辆290辆，实现新能源车不低于50%目标。在绿色电力上，完成100万千瓦时“绿电”交易，实现论坛全部场馆100%“绿电”保障。在绿色接待上，发布《博鳌亚洲论坛年会个人减碳行为手册》，推进电子化和无纸化办工等一系列措施为论坛年会增添绿色元素。在智慧办会方面，上线运营“智慧外事”平台，实现跨部门、智能化、高效化协同办公，通过可视化指挥中心实现“一块大屏掌控全局”。

三是利用论坛集中宣介了海南自贸港优惠政策和发展前景，论坛在助推海南成为新时代中国改革开放的示范中发挥了重要作用。年会期间我们精心谋划，举办精品分论坛、“一对一”招商等方式，多角度宣介海南自贸港政策，全面促进对外交流合作。比如，“全球自贸港发展分论坛”围绕“以制度型开放与世界分享机遇”主题，邀请来自世界海关组织、OECD等国际组织，国家相关部委、海南省相关部门负责人以及全球自贸港代表、专家等参与讨论。与会嘉宾高度关注海南自贸港建设，围绕建设具有国际竞争力的海关监管特殊区域、打造具有国际竞争力的投资环境、推进海南自贸港高水平区域合作展开激烈讨论交流，并在做好封关运作、提升“一线”通关便利化、实现便利通关与有效监管平衡、对接国际高水平经贸规则、建立具有国际竞争力的自贸港税收制度等方面纷纷建言献策。会上还宣布成立海南-东盟智库联盟，发布海南自贸港对外开放综合评价研究报告。

四是利用论坛全面展示了海南推进国家生态文明试验区建设的不懈努力和丰硕成果，海南成为一张靓丽的中国生态名片。年会期间，海南的绿水青山、碧海蓝天，特别是海南热带雨林国家公园、海南长臂猿等概念，以及绿色办会的诸多细节，通过映入眼帘、搬上荧幕等方式得到了更广泛的传播，从而展现了海南对生态立省理念的坚守，对绿色发展理念和争创“双碳”优等生的崇尚追求，以及对国家生态文明试验区建设的积极探索和稳步推进。今年举办的“对话海南”分论坛以“国家公园：人与自然和谐共生”为主题，联合国教科文组织、世界银行、世界自然保护联盟等国际组织负责人及代表、肯尼亚国家公园负责人、海南国际友城地方政府负责人等嘉宾代表线上线下对话，会场座无虚席，各方观点讨论热烈，深入探讨生态文明建设与生物多样性保护趋势，分享国家公园与生态多样性保护经验，共商环境保护与生态价值协同共进方案。冯飞省长出席该分论坛时指出，海南热带雨林国家公园建设深入推进，也是不断向世界展示中国国家公园建设和生态多样性保护的丰硕成果。同时，省委外办首次筹划利用论坛主题公园平台，支持五指山市举办以“寻觅雨林·万物共生”为主题的雨林文化展系列活动，将雨林生态、黎苗文化、乡村振兴等内容有机、巧妙地融入公园的9个院落、21个房间里，打造沉浸式的雨林文化体验，成为年会期间又一新的网红打卡点。通过博鳌亚洲论坛窗口，既展示了海南践行“两山”理论和乡村振兴的成果，也为市县搭建了一个开展国际交流合作、宣传推介展示的平台。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：以服务国家总体和利用论坛助力海南自贸港建设为核心宗旨，全力做好年会服务保障工作和利用论坛工作，提升代表参会体验，筹办好海南主题分论坛工作，办好博鳌亚洲论坛文化公园市县综合推介活动和海南省宴会活动，融入更多海南元素，持续发出海南声音，借助论坛平台提升海南自贸港国际影响力和知名度。

2022年年度目标是：完成博鳌亚洲论坛2022年年会服务保障工作相关任务；策划举办“全球自贸港发展”分论坛、“对话海南”分论坛等海南主题活动，搭建和深化海南对外交流合作平台；同时，首次筹划利用论坛主题公园平台，支持五指山市举办以“寻觅雨林·万物共生”为主题的雨林文化展系列活动，通过博鳌亚洲论坛窗口，既展示了海南践行“两山”理论和乡村振兴的成果，也为市县搭建了一个开展国际交流合作、宣传推介展示的平台；借助年会平台开展招商引资、文旅推广、海南自贸港对外宣传工作。

当年年度目标完成情况：圆满完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

年会为每年定期定址在博鳌召开。2022年3月17日，论坛秘书处官方宣布博鳌亚洲论坛2022年年会定于4月20日至22日在海南博鳌举行，主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”，采取线上线下相结合的形式。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数34000000元，资金总额-全年预算数24000000元，

财政资金-年初预算数34000000元财政资金-全年预算数24000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数22609866.87元，资金总额-执行率94.21%元

其中：

财政资金-全年执行数22609866.87元，财政资金-执行率94.21%，

专户全年执行数0元，专户-执行率0，

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

采用单一来源采购模式开展年会接待及保障服务外包项目，为以单一来源采购方式依法依规推进我办2022年年会服务外包工作，委托海南宗融项目管理有限公司作为专业代理机构，严格履行单一来源采购一系列法律程序，最后确认由海南南海会务有限公司作为此项目承接单位。博鳌亚洲论坛2023年年会顺利召开，经验收，南海会务公司高质量完成了各项工作任务。

（二）项目管理情况

项目管理制度建设：一是通过“省服务与利用博鳌亚洲论坛联席会议工作机制”统筹协调全省年会筹备工作有序顺利开展。该机制于2014年建立，后随自贸港建设新形势调整完善。成立由省长担任组长、相关副省长担任副组长的领导小组，共有36家成员单位。二是制定博鳌亚洲论坛2022年年会全省工作方案和领导小组办公室办内工作整体工作方案，细化明确每个工作组职责分工，2022年特别根据新冠肺炎疫情防控和线上线下结合办会、市场化办会、绿色办会、智慧办会等新任务新需要，系统优化方案顶层设计，推动工作内容一体化整合、组织架构精简高效，提升全省服务和利用论坛工作水平和效能。

日常检查监督情况：一是组织召开博鳌亚洲论坛2022年年会动员部署大会及总结大会，做好年会各项工作部署及总结落实；二是组织省领导及外交部和论坛秘书处有关领导赴博鳌调研检查及现场工作会议工作；三是建立全省工作台账周报机制、办内工作日报机制、年会期间信息综合报送分析机制及不定期工作简报机制，强化信息流转能力，增强省领导、领导小组办公室及全省各大工作组对信息掌握、及时跟踪督导和应急处理能力；四是组建年会现场指挥中心，加强年会现场服务保障，增强应急处突能力。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

该项目2022年省财政下拨预算经费2400万元,顺利圆满完成博鳌亚洲论坛2022年年会服务保障工作。截至2022年底，完成该项目经费支出2260.99万元，严格控制项目成本无超支现象。

2.项目的效益型分析

该项目完成了预期目标，提升了代表参会体验，筹办好海南主题分论坛工作，办好博鳌亚洲论坛文化公园市县综合推介活动和海南省宴会活动，融入更多海南元素，持续发出海南声音，借助论坛平台提升海南自贸港国际影响力和知名度。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析。

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

完成博鳌亚洲论坛2022年年会总结会会议部署工作事项落实；做好年会资料整理存档工作；总结年会成果和不足，在2022年年会基础上，启动博鳌亚洲论坛2023年年会相关工作筹备。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。