## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002426-海南省外事一体化在线管理与服务平台 |  |  | 填报人: | 傅春叶 |  |  | 联系方式: | 18976209949 |  |  |  |  | F87890C7777D1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 120-省委外事工作委员会办公室 |  |  | 实施单位: | 120001-省委外事工作委员会办公室本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1591800 | 1591800 |  | 1591800 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1591800 | 1591800 |  | 1591800 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
系统故障率控制在10%以内，系统正常使用年限超过1年，使用人员满意度达80% |  |  |  |  | 海南省外事一体化在线管理与服务平台于2021年11月召开项目启动会，项目承建单位为中科软科技股份有限公司，监理单位为海南天枰监理咨询有限公司，等保测评单位为海南神州希望网络有限公司，软件测评单位为北方实验室（沈阳）股份有限公司，密码测评单位为成都市信息系统与软件评测中心。 项目制定了项目建设计划和实施方案，在项目建设过程中，严格按照项目计划和实施方案推进。并于2022年2月28日完成项目第一阶段建设内容，即论坛年会版块建设进入试运行，为论坛年会省内16大工作组实现跨部门、跨层级智能、高效协同办公，可视化指挥中心“一块大屏掌控全局”；“电子工作台账”、“电子工作手册”、“交通运行地图”、 “扫码用餐”助力论坛年会“智慧办会”和“绿色办会”。 项目于2022年12月完成项目第二阶段建设内容，并于12月23日组织专家对项目进行初步验收评审并通过初步验收，进入项目试运行阶段。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤ | 10 | % | 10 | 100.00% | 70.00 | 70 |  | 2 | 5
效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 |  | ≥ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100