## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002730-博鳌亚洲论坛年会 |  |  | 填报人: | 范妙颖 |  |  | 联系方式: | [5 empty] | 2BA1717EEFF5D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 120-省委外事工作委员会办公室 |  |  | 实施单位: | 120001-省委外事工作委员会办公室本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 30500000 | 21082781.01 |  | 20987833.94 |  |  |  | 10.00 | 99.55 | 9.96 | 10.0
其中：财政资金： |  | 30500000 | 21082781.01 |  | 20987833.94 |  |  |  |  | 99.55
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
举办分论坛，举办海南省推介晚宴，提高参会人员对论坛的认可度与满意度。 |  |  |  |  | 2024年年度目标是：完成博鳌亚洲论坛2024年年会服务保障工作相关任务；策划举办“全球自贸港发展”分论坛等海南主题活动，搭建和深化海南对外交流合作平台；同时，筹划好利用论坛主题公园平台，支持海口市举办主题展系列活动，通过博鳌亚洲论坛窗口，也为市县搭建一个开展国际交流合作、宣传推介展示的平台；借助年会平台开展招商引资、文旅推广、海南自贸港对外宣传工作。 当年年度目标完成情况：圆满完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 举办分论坛 |  | ≥ | 1 | 场 | 40 | 100.00% | 50.00 | 50 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 对论坛的认可度 |  | ≥ | 80 | % | 90 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员的满意度 |  | ≥ | 80 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.96