## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000915975-数字外事服务管理综合系统项目（智慧外事二期） |  |  | 填报人: | 范妙颖 |  |  | 联系方式: | 65334154 |  |  |  |  | 2BA1717EF005D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 120-省委外事工作委员会办公室 |  |  | 实施单位: | 120001-省委外事工作委员会办公室本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 5032500 | 4957500 |  | 4934450 |  |  |  | 10.00 | 99.54 | 9.95 | 10.0
其中：财政资金： |  | 5032500 | 4957500 |  | 4934450 |  |  |  |  | 99.54
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
数字外事服务管理综合系统（智慧外事二期）基于“智慧外事一期”升级扩容，打造“数字外事、智慧办公”主体功能，为全岛封关运作夯基垒台，整体目标为： 1.外事工作数字化。提升外语软环境建设，优化营商环境，统筹共享全省外事资源。拓展“智慧外事一期”移动办公能力，实现外事业务移动办。 2.论坛年会智慧化。通过整合多个部门参会代表、疫情防控、航班等信息，采用人脸识别、身份证识别、物联网等技术实现代表“无感参会”，全面提升论坛年会“智慧办会”水平，助力博鳌亚洲论坛成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台。 |  |  |  |  | 1.完成外事工作数字化。完成外语标识标牌译写审核、国别档案、谈参库等智慧外事二期项目，同时建设移动端，拓展移动办公能力，实现外事业务移动办。 2.完成论坛年会智慧化。完成论坛年会参会代表自助签到、论坛年会领导视窗、优化人力、住房、交通等功能，基本实现手机端审批，全面提升论坛年会“智慧办会”水平，助力博鳌亚洲论坛成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 新建（购）系统验收通过率 |  | ＝ | 90 | % | 90 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 3
产出指标 | 时效指标 | 系统上线及时率 |  | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统用户满意度 |  | ≥ | 90 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.95